УТВЕРЖДАЮ

_Руководитель Администрации_______

(Наименование должности руководителя

органа местного самоуправления)

городского поселения Ржавки__________

(Наименование муниципального образования)

_______________И.К.Васильева________

( подпись, инициалы, фамилия)

"__" ________ 2018 г.

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства

и социальной сферы г/п Ржавки  к отопительному периоду 20_18_ / 20_19_г.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнители |  | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении работ и оценка качества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Руководитель | Состав бригады | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 |  | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |  |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закупка материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2 | Устройство рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| II. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 28 |  |  | мас тер | 3чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 3 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройник, муфт | шт | 10 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Частичн. замена труб ХГВС, отоплен. канализац | м | 10 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утеплен. отдельн уч-ков трубопроводов в подвальнпомещен. | м | 10 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 6 | Обслужи вание стационарного насоса | шт | 1 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Промывк систем отоплен и ГВС | М3здания | 10000 |  |  | мас тер | 3чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Остекление подъездов | под | 3 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и окраска мусорных контейнеров | М2 | 14 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Окраска малых архитектурных форм | М2 | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Окраска фасад газового трубопровода | М2 | 2 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена ламп освещен подвала, чердака | шт | 20 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена ламп подъезд ного освеще ния | шт | 80 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Замена автоматов в электро щитках | шт | 3 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Замена патронов в подвале | шт | 10 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Замена выключа телей в подвале и подъездах | шт | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена светильников входных групп | шт | 3 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена электро проводки | м.п | 10 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт межпане льных швов | м.п | 10 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Очистка вентиля ционных каналов | шт | 3 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Очистка засоров внутридомовой канализа ционной системы | м | 100 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 22 | Откачка грунтов вод из подвала | М3 | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 23 | Окраска элеватор ного узла | элеватор | 1 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 30 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 3 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройник, муфт | шт | 20 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отоплен. канализац | м | 50 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утеплен отдель ных уч-ков трубопроводов в подва льных помеще ниях | м | 15 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена дренажного насоса в подвальном помещении | шт | 1 |  |  | мас | 2 чел |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обслужи вание стационарного насоса | шт | 1 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 16800 |  |  | мас тер | 3чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и окраска мусорных контейнеров | М2 | 14 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Окраска малых архитектурных форм | М2 | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Окраска фасад ного газового трубопровода | М2 | 3 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена ламп освещен подвала, чердака | шт | 25 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена ламп подъезд ного освеще ния | шт | 150 |  |  | мас т | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Замена автоматов в электро щитках | шт | 4 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Замена патронов в подвале | шт | 10 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Замена выключа телей в подвале и подъездах | шт | 7 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена светильников входных групп | шт | 5 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена электроп роводки в подвальном помещении | м.п | 30 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт межпа нельных швов | м.п | 15 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Очистка вентиляционных каналов | шт | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м | 120 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 22 | Откачка грунто вых вод из подвала | М3 | 8 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 23 | Окраска элеватор ного узла | элеватор | 1 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 30 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройник, муфт ит.д | шт | 20 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния канализац | м | 40 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 5 | Утепле ние отдель ных уч-ков трубопроводов в подваль ных помещениях | м | 10 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена дренажного насоса | шт | 1 |  |  | мас тер | 3чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 16800 |  |  | мас тер | 3чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена остекле ния подъездов | М2 | 5 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 9 | Ремонт и окраска мусорных контейнеров | М2 | 14 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Окраска малых архитектурных форм | М2 | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Окраска фасад ного газового трубопровода | М2 | 3 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена ламп освеще ния подвала, чердака | шт | 25 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена ламп подъезд ного освещ. | шт | 120 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Замена автоматовв электро щитках | шт | 10 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Замена патронов в подвале | шт | 10 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена выключателей в подвале и подъездах | шт | 7 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена светильников в подъездах и входных групп | шт | 30 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена электропроводки | м.п | 20 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт межпане льных швов | м.п | 45 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Очистка вентиляционных каналов | шт | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м | 120 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 22 | Откачка грунто вых вод из подвала | М3 | 10 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 23 | Окраска элеваторного узла | элеватор | 1 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Косметический ремонт подъездов | подъезд | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт и окраска цоколя | М2 | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 30 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 10 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройни ков, муфт | шт | 15 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния. канализац | м | 20 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 5 | Утепле ние отдель ных уч-ков трубопроводов в подваль ных помещениях | м | 20 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 16800 |  |  | мас тер | 3чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена остекле ния подъездов | М2 | 5 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Ремонт и окраска мусорных контейнеров | М2 | 14 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Окраска малых архитектурных форм | М2 | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Окраска фасад ного газового трубопровода | М2 | 3 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена ламп освеще ния подвала, чердака | шт | 25 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Замена ламп подъезд ного освещен. | шт | 150 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена автоматов в электро щитках | шт | 5 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Замена патронов в подвале | шт | 10 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена выключателей в подвале и подъездах | шт | 7 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена светильников подъездов и входных групп | шт | 30 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена электропроводки | м.п | 10 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 35 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 19 | Очистка вентиляционных каналов | шт | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м | 120 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Откачка грунт овых вод из подвала | М3 | 8 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 22 | Промыв ка, очистка от грязи и ила канализационных колодцев | М3 | 2 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 23 | Окраска элеватор ного узла | элеватор | 1 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Косметический ремонт подъездов | подъезд | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт и окраска цоколя | М2 | 209 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 48 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 10 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройни ков, муфт | шт | 35 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния канализац | м | 10 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утепле ние отдель ных уч-ков трубопроводов в подвальных помещениях | м | 15 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обслуживание стационарного насоса | шт | 1 |  |  | мас тер | 3чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 29150 |  |  | мас тер | 3чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена остекле ния подъездов | М2 | 8 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 9 | Ремонт и окраска мусорных контейнеров | М2 | 14 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Окраска малых архитектурных форм | М2 | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Окраска фасад ного газового трубопровода | М2 | 3 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена ламп освеще ния подвала, чердака | шт | 25 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена ламп подъездного освеще ния | шт | 200 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Замена автоматовв электро щитках | шт | 5 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Замена патронов в подвале | шт | 10 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена выключателей в подвале и подъездах | шт | 7 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена светильников входных групп | шт | 20 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена электропроводки | м.п | 10 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт межпане льных швов | м.п | 50 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Ремонт отдел ьных плиток облицов ки цоколя | шт | 30 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Очистка вентиляционных каналов | шт | 4 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 22 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м | 120 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 23 | Откачка грунто вых вод из подвала | М3 | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 24 | Окраска элеватор ного узла | элеватор | 1 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Латочный ремонт кровли | М2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 38 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 12 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройник ов. муфт | шт | 20 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния канализац | м | 10 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 5 | Утеплен ие отдель ных уч-ков трубопроводов в подвальных помещениях | м | 15 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обслуживание циркуляционного насоса | шт | 1 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Промыв ка систем отопления и ГВС | М3 здания | 14900 |  |  | мас тер | 3чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена остекле ния подъездов | М2 | 5 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 9 | Окраска фасад ного газового трубопровода | М2 | 1 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена ламп освеще ния подвала, чердака | шт | 15 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Замена ламп подъездного освещения | шт | 150 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Замена автоматовв электро щитках | шт | 3 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена патронов в подвале и подъезде | шт | 5 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена выключателей в подвале и подъезде | шт | 2 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена светильников | шт | 3 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 50 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Латочный ремонт кровли | шт | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Очистка вентиляционных каналов | шт | 8 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 19 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м | 30 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Откачка грунтовых вод из подвала | М3 | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Окраска элеваторного узла | элеватор | 1 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 38 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройник | шт | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3 здания | 14900 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обслуживание стационарного насоса | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 6 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния,канализации | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 7 | Утепле ние отдельных уч-ков трубопроводов в подвальных помещениях | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Окраска фасад ного газового трубопровода | м2 | 1 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Остекле ние подъезда | м2 | 5 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 10 | Замена автома тов в электро щитках | шт | 6 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена патронов в подвале | шт | 6 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена выключателей в подвале и подъезде | шт | 2 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена светильников | шт | 5 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена ламп освещения подвала, чердака | шт | 15 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Замена ламп подъездного освещения | шт | 150 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Очистка вентиляционных каналов | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м | 15 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18 | Откачка грунтовых вод из подвала | м3 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 19 | Окраска элеваторного узла | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 70 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 38 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройни ков | шт | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния,канализации | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обслуживание стационарного насоса | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 6 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 14900 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Утепле ние отдельных уч-ков трубопроводов в подвальных помещениях | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена остекле ния подъез дов | м2 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 9 | Ремонт и окраска мусор ных контейнеров | м2 | 14 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Окраска малых архитек турных форм | м2 | 5 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Окраска фасад ного газового трубопровода | м2 | 1 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена патронов в подвале | шт | 6 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена выключателей в подвале и подъезде | шт | 2 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена светильников | шт | 2 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена электропроводки в подвале | м.п | 30 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена ламп освещения подвала, чердака | шт | 15 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Замена ламп подъездного освещения | шт | 150 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18 | Замена автома тов в электрощитках | шт | 6 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 19 | Очистка вентиляционных каналов | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | 15 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Откачка грунт вых вод из подвала | м3 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Окраска элеваторного узла | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 45 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 23 | Ремонт и окраска стен местами | М2 | 70 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 38 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройни ков | шт | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализации | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 14900 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Утепле ние отдельных уч- ков трубопроводов в подваль ны х помещениях | м.п | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Окраска малых архитектурных форм | м2 | 5 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Окраска фасад ного газовоготрубопрово да | м2 | 1 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена патронов в подвале | шт | 6 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Замена выключателей в подвале и подъезде | шт | 2 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена светильников | шт | 5 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена электропроводки | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена ламп освещения подвала, чердака | шт | 15 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Замена ламп подъездного освещения | шт | 150 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Замена автома тов в электрощитках | шт | 4 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Очистка вентиляционных каналов | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | 30 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 19 | Откачка грунто вых вод из подвала | М3 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Ремонт и окраска элеваторного узла | элеватор | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 45 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 22 | Латоч ный ремонт кровоельного покры тия дома | м2 | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 38 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройни ков | шт | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализации | м.п | 30 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 5 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 14900 |  |  | мастер | 3чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Утепле ние отдель ных уч- ков трубопроводов в подваль ных поме щениях | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Окраска малых архитектурных форм | м2 | 5 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Окраска фасад ного газовоготрубопрово да | м2 | 1 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена патронов в подвале | шт | 6 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Замена выключателей в подвале и подъезде | шт | 2 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена светильников | шт | 2 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена электропроводки | м.п |  |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена ламп освещения подвала, чердака | шт | 15 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Замена ламп подъездного освещения | шт | 150 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Замена автоматов в электрощитках | шт | 6 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Очистка вентиляционных каналов | шт | 8 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | 30 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 19 | Откачка грунто ых вод из подвала | М3 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Окраска элеваторного узла | элеватор | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Латоч ный ремонт кровельного покры тия дома | м2 | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 35 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 38 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройни ков | шт | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализации | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 5 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 14900 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Утепле ние отдель ных уч- ков трубопро водов в подваль ных помещениях | м.п | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Окраска малых архитектурных форм | м2 | 5 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и окраска мусорных контейнеров | М2 | 14 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Окраска фасад ного газовоготрубопрово да | м2 | 1 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена патронов в подвале | шт | 6 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Замена выключателей в подвале и подъезде | шт | 2 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена светильников | шт | 2 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена электропроводки | м.п | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена ламп освещения подвала, чердака | шт | 15 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Замена ламп подъездного освещения | шт | 150 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Замена автоматов в электрощитках | шт | 4 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Очистка вентиляционных каналов | шт | 7 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 19 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Откачка грунто ых вод из подвала | М3 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Окраска элеваторного узла | элеватор | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 55 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 68 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 15 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройни ков | шт | 35 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализ. | м.п | 40 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 5 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 41700 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Утепле ние отдель ных уч- ков трубопроводов в подваль ных помещения х | м.п | 30 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 15 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Окраска малых архитек турных форм | м2 | 15 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и окраска мусор ных контейнеров | М2 | 14 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Окраска фасад ного газовоготрубопрово да | м2 | 3 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена патронов в подвале | шт | 6 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Замена выключателей в подвале и подъезде | шт | 2 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена светильников | шт | 6 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена электропроводки | м.п | 6 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена ламп освещения подвала, чердака | шт | 35 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Замена ламп подъездного освещения | шт | 300 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Замена автома тов в электрощитках | шт | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Очистка вентиляционных каналов | шт | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 19 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | 40 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Откачка грунто ых вод из подвала | М3 | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Окраска элеваторно го узла | элеватор | 6 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Латоч ный ремонт кровли | М2 | 100 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 100 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 24 | Обслуживание стационарного насоса | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 52 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройни ков | шт | 25 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализ. | м.п | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 5 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 30200 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Утепле ние отдель ных уч- ков трубопроводов в подваль ных помещения х | м.п | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Окраска малых архитек турных форм | м2 | 5 |  |  | мастер | 1чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и окраска мусор ных контейнеров | М2 | 14 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Окраска фасад ного газовоготрубопрово да | м2 | 2 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена патронов в подвале | шт | 8 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Замена выключателей в подвале и подъезде | шт | 4 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена светильников | шт | 9 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена электропроводки | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена ламп освещения подвала, чердака | шт | 20 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Замена ламп подъездного освещения | шт | 150 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Замена автома тов в электрощитках | шт | 6 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18 | Очистка вентиляционных каналов | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 19 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | 30 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Откачка грунто ых вод из подвала | М3 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Окраска элеваторно го узла | элеватор | 4 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Латоч ный ремонт кровли | М2 | 30 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 45 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 52 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройни ков | шт | 25 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализ. | м.п | 45 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 30200 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Утепле ние отдель ных уч- ков трубопроводов в подваль ных помещения х | м.п | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Окраска малых архитек турных форм | м2 | 5 |  |  | мастер | 1чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и окраска мусор ных контейнеров | М2 | 14 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Окраска фасад ного газовоготрубопрово да | м2 | 2 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена патронов в подвале | шт | 8 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Замена выключателей в подвале и подъезде | шт | 4 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена светильников | шт | 9 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена электропроводки | м.п | 15 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена ламп освещения подвала, чердака | шт | 20 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Замена ламп подъездного освещения | шт | 150 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Замена автома тов в электрощитках | шт | 4 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Очистка вентиляционных каналов | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 19 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | 25 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Откачка грунто ых вод из подвала | М3 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Окраска элеваторно го узла | элеватор | 4 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт схода в подвал | сход | 1 |  |  | мастер | 2чел |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 55 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 30 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройни ков | шт | 30 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализ. | м.п | 25 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 40600 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Утепле ние отдель ных уч- ков трубопроводов в подваль ных помещения х | м.п | 30 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Окраска малых архитек турных форм | м2 | 5 |  |  | мастер | 1чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и окраска мусор ных контейн. | М2 | 14 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обслуживание стационарного насоса | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Замена патронов в подвале | шт | 10 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Замена выключателей в подвале и подъезде | шт | 6 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена светильников | шт | 10 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена электропроводки | м.п | 8 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена ламп освещения подвала, чердака | шт | 15 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Замена ламп подъездного освещения | шт | 200 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Замена автома тов в электрощитках | шт | 6 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Очистка вентиляционных каналов | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 19 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Откачка грунто ых вод из подвала | М3 | 3 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Окраска элеваторно го узла | элеватор | 3 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 80 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 23 | Латочный ремонт кровли | М2 | 15 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 100 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 30 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройни ков | шт | 40 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализ. | м.п | 40 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 80500 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Утепле ние отдель ных уч- ков трубопроводов в подваль ных помещения х | м.п | 50 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 15 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Окраска малых архитек турных форм | м2 | 15 |  |  | мастер | 1чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и окраска мусор ных контейн. | М2 | 60 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обслуживание повысительного насоса | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Замена патронов в подвале,чердаке | шт | 10 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Замена выключателей в подвале и подъезде | шт | 6 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена светильников | шт | 40 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Замена электропроводки | м.п | 18 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Замена ламп освещения подвала, чердака | шт | 50 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Замена ламп подъездного освещения | шт | 450 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Замена автома тов в электрощитках | шт | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18 | Латочный ремонт кровли | М2 | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Очистка вентиляционных каналов | шт | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | 90 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Откачка грунто ых вод из подвала | М3 | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 22 | Промыв ка, очистка от грязи и ила дренажных канализационных колодцев | шт | 2 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 23 | Окраска элеваторно го узла | элеватор | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 200 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 25 | Ремонт отмостки местами | м2 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 1221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 80 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 25 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройник. | шт | 30 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализ. | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 64100 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Утепле ние отдель ных уч- ков трубопроводов в подваль ных помещения х | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Окраска малых архитек турных форм | м2 | 15 |  |  | мастер | 1чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и окраска мусор ных контейн. | М2 | 40 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обслуживание повысительного насоса | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Замена патронов в подвале, чердаке | шт | 10 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Замена выключателей в подвале и подъезде | шт | 6 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена светильников | шт | 40 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 14 | Замена ламп освещения подвала, чердака | шт | 40 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Замена ламп подъездного освещения | шт | 300 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Замена автома тов в электрощитках | шт | 15 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена электросчетчика на общедомовые нужды | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Очистка вентиляционных каналов | шт | 8 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | 60 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Откачка грунто ых вод из подвала | М3 | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 22 | Промыв ка,очистка от грязи и ила дренажных канализационных колодцев | шт | 2 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 23 | Ремонт отмостки местами | м2 | 8 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 2500 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 7461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б). Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I.Котлы, экономайзеры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт Газоудерживающей обмазки котла №2 ДКВР 6,5/13 | котел | 1 | 50 | 50 | бригадир | 2 чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II.Диагностика Техническое освидетельствование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел №1 ДКВР 6,5/13 | котел | 1 | 100 | 100 |  | подряд | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котел №3 ДКВР 6,5/13 | котел | 1 | 100 | 100 |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котел№4 ДКВР 6,5/13 | котел | 1 | 110 | 110 |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Паропровод | шт | 1 | 90 | 90 |  | подряд |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГРУ |  |  |  | 70 |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сужающее устройств | ус. | 1 | 10 | 10 |  | подряд |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Средство измерения перепада давления Сапфир 22 МГ100 мод.2420 | шт | 1 | 5 | 5 |  | подряд |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Средство измерения абсолютного давления МТ100мод.11032 | шт | 1 | 3,5 | 3,5 |  | подряд |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вычислитель ВТД-Г | шт | 1 | 30 | 30 |  | подряд |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Газоанализаторы оксида углерода RGD COO MPI | шт | 3 | 5 | 15 |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Газоанализаторы контроля метана RGD МЕТ МРI | шт | 3 | 5 | 15 |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Манометры | шт | 2 | 5 | 10 |  | подряд |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дымовая труба | труба | 1 | 110 | 110 |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Газоходы | шт |  |  | 30 |  | подряд |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сопротивление заземлителей и заземляющих устройств | шт |  |  | 15 |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж Обратных клапанов замена задвижек | шт | 15 | 3,66 | 55 | бригадир | 2чел. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV Фильтры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фильтр №2 ФИПА 1-1,5-0,6 Замена обвязки | шт | 1 | 24 | 24 | бригадир | 2чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2 | Фильтр №2 ФИПА 1-1,5-0,6 Замена обвязки | шт | 1 | 25 | 25 | бригадир | 2чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Фильтр №3 ФИПА 1-1,5-0,6 Замена обвязки | шт | 1 | 25 | 25 | бригадир | 2чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Фильтры№№1,4,5 ФИПА II -1,0-0,6 Замена обвязки | шт | 3 | 27 | 81 | бригадир | 2чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 5 | Солерастворитель с 0,125-0,4 Замена обвязки | шт | 1 | 15 | 15 | бригадир | 2чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | V КИПиА, электрика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж системы управления конденсатных насосов Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ1-2-2к2-в | шт | 1 | 36 | 36 | бригадир | 2чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2 | Реконструкция электрооборудования котельной выработавшей свой ресурс с установкой преобразователей на насосное оборудование |  |  |  | 442,6 | бригадир | 2чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Ревизия автоматики регулирования и безопасности котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в). Основные и резервные топливные хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | централизовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г). Тепловые сети и тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена линии пожарного водовода | М.п | 45 | 1 | 45 | бригадир | 2чел. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена задвижек | шт | 18 | 4,4 | 80 | бригадир | 2чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Покраска трубопроводов и оборудования | М.п | 200 | 300 | 60 | бригадир | 2чел. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена теплосети в двухтрубном варианте от поликлиники вдоль здания ВНИИПП | М.п | 366 | 7,41 | 2713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 5 | Промыв ка транзита ГВС | м | 8346 | 21 | 176 | бригадир | 4чел. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Промыв ка транзита отопле ния | м | 7820 | 29,7 | 232 | бригадир | 4чел. |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция магистральных трубопроводов ГВС и отопления | М.п | 37,94 | 5 | 189,7 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Очистка и промывка баков аккумуляторов горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена задвижек на промзону |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ревизия запорной арматуры на теплотрассе,ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена уч-ка трубопровода от Б.А |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена трубопровода от ОВ-8 до выхлопа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ревизия запорной арматуры в котельной, замена паровых вентилей на ПВС |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д). Системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I.Трубопроводы, запорная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитал. ремонт трубопроводов камеры управления с заменой запорной арматуры | камера | 1 | 285 | 285 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена затворов на фильтрах СТОБ | шт | 4 | 21,25 | 85 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Профилактика инженерного оборудования |  |  |  | 25 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Монтаж резервной магистрали водовода от камеры управления до водоразборного узла МКД №19 | М.п | 50 | 7 | 350 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена участка водопровода от магистрали до СТОБ с металла на ПНД | М.п | 10 | 8,71 | 87,1 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6 | Освидетельствование, промывка и ремонт канализационных сетей | М.п | 1669 | 0,224 | 373 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Ремонт канализационных колодцев с заменой лестниц центрального коллектора | шт | 15 | 26,66 | 400 |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Замена водовода на участке котельная ППК | М.п | 205 | 6,32 | 1295 |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 9 | Замена водовода на участке МКД№3-ВК14 | М.п | 85 | 6,91 | 587 |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 10 | Замена водовода через ПМК | М.п | 91 | 6,64 | 604 |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | II. Здания, сооруже ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промыв ка резервуаров чистой воды | м3 | 500 | 0,22 | 110 | бригадир | 4чел. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проверка состояниядосыпка и выравнивание кварцевой загрузки фильтров СТОБ | фильтр | 3 | 13 | 25,33 | бригадир | 4чел. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация автоматической станции управления насосами 1-го подъема |  |  |  | 169,68 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | III. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт оголовков канализационных колодцев с их наращиванием | колодец | 85 | 5,71 | 485 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| е). Системы энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | централизовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж). Системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | централизовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

| № п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнеии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1. | Жидкое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Др. твердое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническая соль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  | тонна | 210 | 5,700 | 1197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реагенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  | литр | 20 | 0,371 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.

Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры

| Показатели | Наименование техники, оборудования | Количество | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |
|  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1. Автономные источники энергоснабжения |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Средства подвоза топлива |  | централизованно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 3. Коммунальная и инженерная техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобиль | УАЗ3962 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобиль | ГАЗ3307 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобиль | ГАЗ 2705 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобиль-мусоровоз | ЗИЛ48820 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор | ЭО 2101 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трактор | МТЗ-82 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат | САК | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компрессор |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Средства связи | МГТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по повышению надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

| № п/п | Наименование ТМС | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |

Заместитель руководителя__администрации_                                              (наименование должности руководителя органа местного самоуправления)

Городское поселение Ржавки_____________                                               (наименование муниципального образования)

__________________И.Н.Светличная_____                                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер ООО «Инфракомплекс-Сервис Жилого Комплекса»    (наименование должности управляющей компании)

___________________В.В.Касапу                                                                   (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер ООО «Инфракомплекс-Сервис»                                      (наименование должности ресурсоснабжающей организации)

___________________В.В.Уваркин                                                                 ( подпись, инициалы, фамилия)

«     » _______ 2018г.