УТВЕРЖДАЮ

_Руководитель Администрации_______

(Наименование должности руководителя

органа местного самоуправления)

городского поселения Ржавки__________

(Наименование муниципального образования)

_______________И.К.Васильева________

( подпись, инициалы, фамилия)

"__" ________ 2019 г.

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства

и социальной сферы г/п Ржавки  к отопительному периоду 20_19_ / 20_20_г.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнители |  | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении работ и оценка качества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Руководитель | Состав бригады | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 |  | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |  |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закупка материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2 | Устройство рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| II. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 28 |  |  | мас тер | 3чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 1 | Замена запорной арматур. | шт | 3 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2 | Частичн. замена труб ХГВС, отоплен. Канализации с заменой сгонов отводов уголков, тройников, муфт | м | 10 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Утеплен. отдельн уч-ков трубопроводов в подвальнпомещен. | м | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 4 | Обслужи вание стационарного насоса | шт | 1 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 5 | Промывк систем отоплен и ГВС | М3здания | 10000 |  |  | мас тер | 3чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Остекление подъездов | под | 3 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 7 | Окраска малых архитектурных форм | М2 | 2 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Окраска фасад газового трубопровода | М2 | 1 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена ламп подъезд ного освеще ния, подвала | шт | 50 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 10 | Замена автоматов в электро щитках | шт | 3 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Замена выключа телей,розеток,патронов в подвале и подъездах | шт | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена светильников в местах общего пользования | шт | 3 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт межпане льных швов | м.п | 10 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Очистка вентиля ционных каналов | шт | По мере необходимости |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Очистка засоров внутридомовой канализа ционной системы | м | По мере необходимости |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Откачка грунтов вод из подвала | М3 | По мере необход. |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Окраска элеватор ного узла | элеватор | 1 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 30 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 3 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Частич ная замена труб ХГВС, отоплен. Канализ., с заменой сгонов, отводо, уголков, тройников, муфт | м | 15 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Утеплен отдель ных уч-ков трубопроводов в подва льных помеще ниях | м | 10 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обслужи вание стационарного насоса | шт | 1 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 6 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 16800 |  |  | мас тер | 3чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена подъездного остекления | М2 | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Окраска малых архитектурных форм | М2 | 3 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Окраска фасад ного газового трубопровода | М2 | 1,5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена ламп подъезд ного освеще ния, подвала | шт | 100 |  |  | мас т | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Замена автоматов в электро щитках | шт | 4 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Замена выключа телей, розеток, патроновв подвале и подъездах | шт | 7 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена светильников в подъездах, подвале | шт | 3 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Ремонт межпа нельных швов | м.п | 15 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Очистка вентиляционных каналов | шт | По мере необходимости |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м | По мере необходимости |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Откачка грунто вых вод из подвала | М3 | По мере необходимости |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18 | Окраска элеватор ного узла | элеватор | 1 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 30 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 3 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния канализац с заменой сгонов,отводов,уголков, тройников, муфт | м | 15 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Утепле ние отдель ных уч-ков трубопроводов в подваль ных помещениях | м | 8 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 16800 |  |  | мас тер | 3чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена остекле ния подъездов | М2 | 5 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Окраска малых архитектурных форм | М2 | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Окраска фасад ного газового трубопровода | М2 | 1,5 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена ламп подъезд ного освещ.подвала | шт | 100 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 10 | Замена автоматовв электро щитках | шт | 5 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Замена выключателей,розеток,патронво в подвале и подъездах | шт | 7 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена светильников в подъездах подвале | шт | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Ремонт межпане льных швов | м.п | 25 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Очистка вентиляционных каналов | шт | По мере необходимости |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м | По мере необходимости |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Откачка грунто вых вод из подвала | М3 | По мере необходимости |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Окраска элеваторного узла | элеватор | 1 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 30 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния. Канализац с заменой сгонов,муфт,тройников, уголков | м | 10 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Утепле ние отдель ных уч-ков трубопроводов в подваль ных помещениях | м | 10 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 16800 |  |  | мас тер | 3чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена остекле ния подъездов | М2 | 5 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Окраска малых архитектурных форм | М2 | 2 |  |  | мас тер | 2чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Окраска фасад ного газового трубопровода | М2 | 2 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена ламп подъезд ного, подвального освещен. | шт | 100 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 10 | Замена автоматов в электро щитках | шт | 5 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Замена выключателей,патронов,розеток,выключателей в подвале и подъездах | шт | 7 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена светильников подъездов и подвала | шт | 3 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 15 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Очистка вентиляционных каналов | шт | По мере необходимости |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м | По мере необходимости |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Откачка грунт овых вод из подвала | М3 | По мере необходимости |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Окраска элеватор ного узла | элеватор | 1 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 48 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 10 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройни ков, муфт | шт | 35 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния канализац с заменой сгонов,отводов,уголков,тройников,муфт | м | 10 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утепле ние отдель ных уч-ков трубопроводов в подвальных помещениях | м | 5 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обслуживание стационарного насоса | шт | 1 |  |  | мас тер | 3чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 29150 |  |  | мас тер | 3чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт подъездов с частичной заменой остекления, заменой светильников светильников, монтаж проводов в короба и т.д | подъезд | 4 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Окраска малых архитектурных форм | М2 | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Окраска фасад ного газового трубопровода | М2 | 2 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена ламп подъездного,подвального освеще ния | шт | 50 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Замена автоматовв электро щитках | шт | 5 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена выключателей,патронов,розеток в подвале и подъездах | шт | 7 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт межпане льных швов | м.п | 30 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Очистка вентиляционных каналов | шт | По мере необходимости |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м | По мере необходимости |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Откачка грунто вых вод из подвала | М3 | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18 | Окраска элеватор ного узла | элеватор | 1 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 38 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 5 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройник ов. муфт | шт | 20 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния канализац с заменой сгонов, тройников, отводов, уголков, муфт | м | 9 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 5 | Утеплен ие отдель ных уч-ков трубопроводов в подвальных помещениях | м | 5 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обслуживание циркуляционного насоса | шт | 1 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Промыв ка систем отопления и ГВС | М3 здания | 14900 |  |  | мас тер | 3чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена остекле ния подъездов | М2 | 3 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 9 | Окраска фасад ного газового трубопровода | М2 | 1 |  |  | мас тер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена ламп освеще ния подвала, чердака | шт | 15 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Замена ламп подъездного,подвального освещения | шт | 80 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена патронов, выключателей,розеток в подвале и подъезде | шт | 5 |  |  | мас тер | 1чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена светильников | шт | 3 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 25 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18 | Очистка вентиляционных каналов | шт | По мере необходимости |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 19 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м | По мере необходимости |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Откачка грунтовых вод из подвала | М3 | По мере необходимости |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Окраска элеваторного узла | элеватор | 1 |  |  | мас тер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 38 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 4 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3 здания | 14900 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обслуживание стационарного насоса | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 6 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния,канализации с заменой отводов, уголков, тройников, муфт, сгонов. | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 7 | Утепле ние отдельных уч-ков трубопроводов в подвальных помещениях | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Окраска фасад ного газового трубопровода | м2 | 1 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Остекле ние подъезда | м2 | 3 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 10 | Замена автома тов в электро щитках | шт | 2 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена патронов,выключателей, розеток в подвале и подъезде | шт | 6 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена светильников | шт | 2 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена ламп подъездного, подвального освещения | шт | 80 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Очистка вентиляционных каналов | шт | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18 | Откачка грунтовых вод из подвала | м3 | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 19 | Окраска элеваторного узла | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 25 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 38 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния,канализации с заменой сгонов,отводов, тройников, уголков, муфт и т.д | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обслуживание стационарного насоса | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 5 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 14900 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Утепле ние отдельных уч-ков трубопроводов в подвальных помещениях | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена остекле ния подъез дов | м2 | 2 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Окраска малых архитек турных форм | м2 | 3 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Окраска фасад ного газового трубопровода | м2 | 1 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена выключателей,патронов,розеток в подвале и подъезде | шт | 6 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена светильников | шт | 2 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена ламп подъездного,подвального освещения | шт | 100 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена автома тов в электрощитках | шт | 2 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Очистка вентиляционных каналов | шт | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Откачка грунт вых вод из подвала | м3 | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Окраска элеваторного узла | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 15 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 38 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 3 | Замена сгонов, отводов, уголков, тройни ков | шт | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализации,с заменой отводов,сгонов, тройников, уголков, муфт и т.д | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 14900 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Утепле ние отдельных уч- ков трубопроводов в подваль ны х помещениях | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Окраска малых архитектурных форм | м2 | 3 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Окраска фасад ного газовоготрубопрово да | м2 | 1 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена выключателей,патронов,розеток в подвале и подъезде | шт | 8 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена светильников | шт | 3 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена ламп подъездного,подвального освещения | шт | 80 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена автома тов в электрощитках | шт | 3 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Очистка вентиляционных каналов | шт | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Откачка грунто вых вод из подвала | М3 | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Ремонт и окраска элеваторного узла | элеватор | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 25 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 38 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 3 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализации,с заменой сгонов,отводов,уголков,тройников, муфт | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 4 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 14900 |  |  | мастер | 3чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утепле ние отдель ных уч- ков трубопроводов в подваль ных поме щениях | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 3 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Окраска малых архитектурных форм | м2 | 2 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Окраска фасад ного газовоготрубопрово да | м2 | 1 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка реле времени | шт | 1 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена выключателей,розеток, в подвале и подъезде | шт | 6 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена светильников | шт | 2 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена ламп подъездного,подвального освещения | шт | 70 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена автоматов в электрощитках | шт | 3 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Очистка вентиляционных каналов | шт | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Откачка грунто ых вод из подвала | М3 | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Окраска элеваторного узла | элеватор | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 58 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 38 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализации, с заменой сгонов,отводов,уголков,тройников,муфт | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 4 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 14900 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утепле ние отдель ных уч- ков трубопро водов в подваль ных помещениях | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 2 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Окраска малых архитектурных форм | м2 | 2 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Окраска фасад ного газовоготрубопрово да | м2 | 1 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена выключателей,патронов,розеток в подвале и подъезде | шт | 6 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена светильников | шт | 2 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена ламп подъездного,подвального освещения | шт | 100 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Замена автоматов в электрощитках | шт | 4 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Очистка вентиляционных каналов | шт | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18 | Откачка грунто ых вод из подвала | М3 | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 19 | Окраска элеваторного узла | элеватор | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 82 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 68 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализ.с заменой отводов,сгонов, тройников, муфт и т.д | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 4 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 41700 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утепле ние отдель ных уч- ков трубопроводов в подваль ных помещения х | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 55 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Окраска малых архитек турных форм | м2 | 5 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Окраска фасад ного газовоготрубопрово да | м2 | 2 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена выключателей,патрононов,розеток в подвале и подъезде | шт | 8 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена светильников | шт | 6 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена ламп подъездного,подвального освещения | шт | 150 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Замена автома тов в электрощитках | шт | 6 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Очистка вентиляционных каналов | шт | По мере наобходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Откачка грунто ых вод из подвала | М3 | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Окраска элеваторно го узла | элеватор | 6 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 100 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18 | Обслуживание стационарного насоса | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 52 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализ.с заменой отводов, уголков, тройников, муфт и т.д | м.п | 26 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 30200 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утепле ние отдель ных уч- ков трубопроводов в подваль ных помещения х | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Окраска малых архитек турных форм | м2 | 3 |  |  | мастер | 1чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Окраска фасад ного газовоготрубопрово да | м2 | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена патронов,выключателей,розеток в подвале | шт | 8 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 10 | Замена светильников | шт | 9 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена электропроводки | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена ламп подъездного,подвального освещения | шт | 100 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена автома тов в электрощитках | шт | 4 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Очистка вентиляционных каналов | шт | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Откачка грунто ых вод из подвала | М3 | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Окраска элеваторно го узла | элеватор | 4 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 45 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 52 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 3 | Замена уч-ка элеваторного узла | м | 3 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализ, с заменой отводов, уголков, тройников, муфт и т.д | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 30200 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Утепле ние отдель ных уч- ков трубопроводов в подваль ных помещения х | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Окраска малых архитек турных форм | м2 | 2 |  |  | мастер | 1чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Окраска фасад ного газовоготрубопрово да | м2 | 2 |  |  | мастер | 2чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена патронов,розеток, выключателей в подъезде и подвале подвале | шт | 8 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена светильников | шт | 9 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена ламп освещения подвала, подъезда | шт | 100 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Замена автома тов в электрощитках | шт | 4 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Очистка вентиляционных каналов | шт | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 19 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Откачка грунто ых вод из подвала | М3 | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Окраска элеваторно го узла | элеватор | 4 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт схода в подвал | сход | 1 |  |  | мастер | 2чел |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 35 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 30 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 3 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализ.с заменой отводов, тройников, уголков,муфт | м.п | 25 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 40600 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утепле ние отдель ных уч- ков трубопроводов в подваль ных помещения х | м.п | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Окраска малых архитек турных форм | м2 | 2 |  |  | мастер | 1чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обслуживание стационарного насоса | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 9 | Замена патронов,выключателей,розеток в подвале и подъезде | шт | 10 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 10 | Замена светильников | шт | 5 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена ламп подъездного,подвального, чердачного освещения | шт | 100 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Замена автома тов в электрощитках | шт | 3 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Очистка вентиляционных каналов | шт | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Откачка грунто ых вод из подвала | М3 | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Окраска элеваторно го узла | элеватор | 3 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 130 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18 | Ремонт кровельного покрытия лоджии | М2 | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 100 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализ.с заменой отводов, уголков,сгонов,тройников, муфт | м.п | 40 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 80500 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утепле ние отдель ных уч- ков трубопроводов в подваль ных,чердачных помещения х | м.п | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Окраска малых архитек турных форм | м2 | 15 |  |  | мастер | 1чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт и окраска мусор ных контейн. | М2 | 30 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обслуживание повысительного насоса | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 10 | Замена патронов,розеток,выключателей в подвале,чердаке,подъездах | шт | 10 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Замена светильников | шт | 20 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Замена электропроводки | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена ламп подъездного,подвального,чердачного освещения | шт | 250 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Замена автома тов в электрощитках | шт | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Замена магнитных пускателей | шт | 3 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Очистка вентиляционных каналов | шт | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18 | Откачка грунто ых вод из подвала | М3 | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 19 | Промыв ка, очистка от грязи и ила дренажных канализационных колодцев | шт | 2 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Окраска элеваторно го узла | элеватор | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 300 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 22 | Ремонт отмостки местами | м2 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 1546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматур. | шт | 80 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматур. | шт | 15 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Частич ная замена труб ХГВС, отопле ния, канализ.с заменой тройников,уголков, муфт, отводов, сгонов | м.п | 20 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промыв ка систем отопле ния и ГВС | М3здания | 64100 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Утепле ние отдель ных уч- ков трубопроводов в подваль ных помещения х | м.п | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена остекле ния по дъездов | м2 | 5 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Окраска малых архитек турных форм | м2 | 15 |  |  | мастер | 1чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и окраска мусор ных контейн. | М2 | 10 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обслуживание повысительного насоса | шт | 1 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Замена патронов,розеток, выключателей в подвале, чердаке,подъездах | шт | 10 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Замена светильников | шт | 20 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 14 | Замена ламп освещения,подъездов, подвала, чердака | шт | 200 |  |  | мастер | 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 | Замена магнитных пускателей | шт | 4 |  |  | мастер | 1чел | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена автома тов в электрощитках | шт | 10 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Очистка вентиляционных каналов | шт | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 20 | Очистка засоров внутридомовой канализационной системы | м.п | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 | Откачка грунто ых вод из подвала | М3 | По мере необходимости |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 22 | Промыв ка,очистка от грязи и ила дренажных канализационных колодцев | шт | 2 |  |  | мастер | 2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 24 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 250 |  |  |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Итого по МКД |  |  |  | 1270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 8845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б). Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I.Диагностика Техническое освидетельствование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел №2 ДКВР 6,5/13 | котел | 1 | 110 | 110 |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 2 | Сужающее устройство | Уст-во | 1 | 15 | 15 |  | подряд |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средство измерения перепада давления Сапфир 22МГ100 мод.2420 | Уст-во | 1 | 10 | 10 |  | подряд |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Средство измерения температурыТСН045 100п | Ус-во | 1 | 10 | 10 |  | подряд |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газоанализаторы оксида углерода RGD COO MPI | Ус-во | 3 | 6,6 | 20 |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 6 | Газоанализаторы контроля метана RGD МЕТ МРI | Ус-во | 3 | 6,6 | 20 |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Манометры | шт | 3 | 5 | 15 |  | подряд |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Газоходы | шт |  |  | 40 |  | подряд |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сопротивление заземлителей и заземляющих устройств | шт |  |  | 20 |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 10 | Техническое освидетельствование здания | здание | 1 | 50 | 50 |  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | II. Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена пускателей питательных насосов | шт | 2 | 50 | 100 | бригадир | 2чел. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена тепловых реле солевых, конденсатных насосов | шт | 6 | 10 | 60 | бригадир | 2чел |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена входных задвижек насосовГВС | шт | 3 |  |  | бригадир | 2чел |  |  | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIТрубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена труб от фильтров ГВС до ПВС | м | 18 | 2,2 | 40 | бригадир | 2чел. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена трубопроводов от насосовГВС с общим трубопроводом ГВС | м | 20 | 3 | 60 | бригадир | 2чел. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена водовода (2й ввод) | м | 15 | 3,66 | 55 | бригадир | 2чел. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена конденсатной линии | м | 60 | 1,67 | 100 | бригадир | 2чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена труб от бака мерника соли | м | 35 | 1,43 | 50 | бригадир | 2чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IVЗапорная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена задвижек на дом 15 | шт | 4 | 12,5 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена задвижек в пределах котельного оборудования | шт | 15 | 6,67 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена вентилей в пределах котельного оборудования | шт | 13 | 3,85 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VКИПиАэлектрика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена осветительной арматуры | шт | 200 | 0,6 | 120 | бригадир | 2чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2 | Монтаж светодиодных светильников для аварийного выхода | шт | 6 | 5 | 30 | бригадир | 2чел. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж светильников освещения выходов | шт | 6 | 5 | 30 | бригадир | 2чел. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж распаячных коробок | шт | 200 | 0,15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 5 | Замена розеток и выключателей | шт | 30 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | VIФильтры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена обвязки фильтра 1й ступени ФИПА 1,5-).6 | 1 фильтр | 1 | 202 | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покраска оборудования | м | 90 | 1,11 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в). Основные и резервные топливные хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | централизовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г). Тепловые сети и тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство теплосети в 4х трубном исполнении на уч-ке МКД№4-ДЕТ/Сад-школа | м | 928 | 2,91 | 2700 |  | Бюджетные ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2 | Промыв ка транзита ГВС | м | 8346 | 21 | 176 | бригадир | 4чел. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Промыв ка транзита отопле ния | м | 7820 | 29,7 | 232 | бригадир | 4чел. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры на теплотрассе,ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д). Системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I.Трубопроводы, запорная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация затворов на фильтрах СТОБ | шт | 4 | 19,5 | 78 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация автоматической станции управления насосами 1го подъема,скважина №1 | станция | 1 | 153 | 153 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Монтаж резервной магистрали водовода от камеры ввода в котельную до водоразборного узла МКД №19 | М.п | 50 | 7 | 350 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена участка водопровода от скважины №1 до камеры управления ВЗУ | М. | 100 | 2,5 | 250 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Профилактика инженерного оборудования |  |  |  | 25 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 6 | Устройство водовода на уч-ке котельная-ВЗУ | м | 730 | 4,32 | 3151 |  | бюджетные ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Замена водовода на уч-ке МКД№9,МКД№10,МКД№11 | м | 160 | 6,11 | 977 |  | бюджетные ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Освидетельствование, промывка и ремонт канализационных сетей | М.п | 1669 | 0,224 | 370 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Ремонт штатива счетчика водоотведения | шт | 1 | 50 | 50 |  | подряд |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | II. Здания, сооруже ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промыв ка 2х резервуаров чистой воды | м3 | 1000 | 0,100 | 100 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Проверка состояниядосыпка и выравнивание кварцевой загрузки фильтров СТОБ | фильтр | 3 | 13 | 25,340 | бригадир | 4чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е). Системы энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | централизовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж). Системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | централизовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

| № п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнеии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1. | Жидкое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Др. твердое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническая соль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  | тонна | 180 | 5,7 | 1026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реагенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  | литр | 20 | 0,371 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.

Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры

| Показатели | Наименование техники, оборудования | Количество | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |
|  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| - Автономные источники энергоснабжения |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Средства подвоза топлива |  | централизованно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 3. Коммунальная и инженерная техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобиль | УАЗ3962 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобиль | ГАЗ3307 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобиль | ГАЗ 2705 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобиль-мусоровоз | ЗИЛ48820 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор | ЭО 2101 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трактор | МТЗ-82 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат | САК | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компрессор |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Средства связи | МГТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по повышению надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

| № п/п | Наименование ТМС | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |

Заместитель руководителя__администрации_                                              (наименование должности руководителя органа местного самоуправления)

Городское поселение Ржавки_____________                                               (наименование муниципального образования)

__________________И.Н.Светличная_____                                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер ООО «Инфракомплекс-Сервис Жилого Комплекса»    (наименование должности управляющей компании)

___________________В.В.Касапу                                                                   (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер ООО «Инфракомплекс-Сервис»                                      (наименование должности ресурсоснабжающей организации)

___________________В.В.Уваркин                                                                 ( подпись, инициалы, фамилия)

«     » _______ 2018г.